ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения долгосрочной целевой программы

«Совершенствование условий функционирования системы ООПТ

Амурской области и системы охраны объектов животного мира

Амурской области на 2009-2013 годы»

по состоянию на 31.12.2010 года

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 26.08.2009 г № 364 (с изменениями и дополнениями)

Государственным заказчиком и разработчиком программы является управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Цель программы – совершенствование системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) области, развитие рекреационной и просветительской деятельности в природоохранной сфере.

Основные задачи программы:

В результате осуществления программных мероприятий предполагается проведение инвентаризации памятников природы областного значения; создание 3 заказников областного значения и необходимых условий для их эффективного функционирования; создание 14 постоянно действующих постов в местах высокой уязвимости природных комплексов от браконьерства и техногенного воздействия с целью минимизации наносимого ущерба; повышение охраняемости государственных природных заказников областного значения и усиление контроля за соблюдением их режима; создание благоприятных условий для развития рекреационной, научной и эколого-просветительской значимости ООПТ; возведение природоохранного центра с необходимой инфраструктурой, 2 баз, 7 кордонов, 4 зимовий на территориях заказников, стабилизация и увеличение численности объектов животного мира, получение материалов по оценке рыбных ресурсов и улучшению состояния ихтиофауны на ООПТ.

Сроки реализации Программы: 2009-2013 годы.

Источником финансирования Программы являются средства областного бюджета.

Ответственными за реализацию Программы являются:

- Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области;

- подведомственное управлению ГУ Амурской области «Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ».

Законом Амурской области  «Об областном бюджете на 2010 год» и Планом по реализации программ  в 2010 году управлению предусмотрено  33 870,00 тыс. рублей из средств областного бюджета по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания».

В том числе по мероприятиям:

- Строительство кордона «Верхне-Амурский» - 4 750,00 тыс. руб.;

- Строительство центра по охране природы «Зейский» – 13 200,00 тыс. руб.

- Совершенствование организации охраны животного мира (материально-техническое обеспечение) – 11 140,00 тыс. руб.

- Осуществление авиапатрулирования в целях наблюдения за состоянием ООПТ и объектов животного мира – 2 280,00 тыс. руб.;

- Мероприятия по сохранению биоразнообразия животного мира – 2 500,00 тыс. руб.

Управлению доведены лимиты бюджетных обязательств текущего года в размере 100 % годовых назначений. Объем финансирования с начала года составил 100 % годовых назначений.

За отчетный период 2010 года в целях корректировки программных мероприятий и их финансирования управлением были внесены изменения в долгосрочную целевую программу (постановлениями Правительства Амурской области от 01.02.2010 № 23, от 24.02.2010 № 63, от 25.05.2010 № 268; от 14.09.2010 № 480, от 12.11.2010 № 625). Проведена работа по подготовке конкурсной документации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Проведено:

- 5 закупок у единственного поставщика на сумму 6 363,82 тыс. рублей;

- 13 закупок малого объема  (до 100,00 тыс. рублей) – на сумму 616,99 тыс. рублей;

- 11 закупок по итогам запроса котировок на сумму 3 420,49 тыс. рублей;

- 9 закупок по итогам открытого аукциона на 20 853,41 тыс. рублей, в том числе 2 аукциона в электронной форме на сумму 1931,76 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2010 года освоено 25 567,41 тыс. рублей, или 75% годовых назначений.

Остаток средств – 8 302,59 тыс. рублей, из них:

- неосвоенные средства – 8 187,30 тыс. рублей;

- экономия при проведении конкурсных процедур – 115,29 тыс. рублей.

Мероприятие «Совершенствование организации охраны животного мира (материально-техническое обеспечение)»:

Исполнение составило 100%. 11 140,00 тыс. рублей  направлены на оснащение материально-техническими средствами, транспортом в количестве 28 единиц. В результате природоохранными службами получены дополнительные возможности для качественного выполнения возложенных задач по охране объектов животного мира, по управлению и координации деятельности охотхозяйственной системы, своевременно и качественно проводятся охранные мероприятия. Так, количество выездов (рейдов) по надзору за соблюдением природоохранного законодательства составило 1674 (увеличение в сравнении с 2009 годом: + 498); составлено протоколов на лиц, нарушивших законодательство – 3043 (увеличение на 801), сумма наложенных штрафов в период 2010 года – 2941,85 тыс. рублей.

Мероприятие «Осуществление авиапатрулирования в целях наблюдения за состоянием ООПТ и объектов животного мира»:

Исполнение – 100%. По итогам открытого аукциона заключен государственный контракт № 3355 от 03.12.2010 г с Государственным автономным учреждением Амурской области «Амурская авиабаза» на сумму 2 280,00 тыс. рублей. Учреждением своевременно и в полном объеме оказаны авиационные услуги в целях получения информации о состоянии ООПТ и объектов животного мира путем авиапатрулирования на вертолете в количестве 30 часов.

«Мероприятия по сохранению биоразнообразия животного мира»:

Исполнение составило 100%. В целях устранения угрозы для жизни человека, сокращения ущерба народному хозяйству, животному миру подведомственным учреждением в период 2010 года проводились мероприятия по сокращению численности вредных хищников. В результате программных мероприятий численность волка на территории области сокращена на 252 головы.

Мероприятие «Строительство кордона «Верхне-Амурский» (4 750,00 тыс. руб.) и мероприятие «Строительство центра по охране природы «Зейский» (13200,00 тыс. рублей) в 2010 году по итогам открытого аукциона заключены государственные контракты, начато строительство объектов.

На дополнительные объемы работ по итогам запроса котировочных цен заключены и исполнены 5 государственных контрактов на сумму 2 246,80 тыс. рублей.

В целом по мероприятию освоение   составило    9 290,62 тыс.  рублей  (70%);          сумма неосвоенных средств составила 3 794,09 тыс. рублей; сумма экономии при проведении конкурсных процедур 115,29 тыс. рублей.

Начальник  управления                                                                               И.В.Ряжских